| NO | AKTIVITAS | PIC | MAN DAYS | STATUS | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kick Off & Gap Analysis 啟動會議暨差距分析 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Training Identifikasi Bahaya Risiko (HIRADC) 危害辨識與風險評估（HIRADC）教育訓練. | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Executive Briefing 高階管理層簡報 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konsultasi Konteks Organisasi Integrasi dengan ISO 14001 組織情境暨ISO 14001整合諮詢 - Isu Internal Dan Eksternal內外部議題 - Kebutuhan dan Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang Berkepentingan員工及相關利害關係方的需求與期望. - Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 職業安全衛生管理系統範圍 - Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap SistemManajemen K3 組織業務流程與職業安全衛生管理系統之識別. | Sentral Sistem |  | Plan |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konsultasi Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko HIRADC Integrasi dengan ISO 14001 危害辨識與風險評估（HIRADC）暨 ISO 14001 整合諮詢 - Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 職業安全衛生危害辨識與風險評估結果 - Identifikasi Risiko dan Peluang didalam sistem manajemen K3 Perusahaan 公司職業安全衛生管理系統之風險與機會識別. | Sentral Sistem | 3 | Plan |  |  |  |  |  | 16 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  | 16 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Review Peraturan dan Persyaratan Lain法規及其他要求事項檢討: - Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain法律法規及其他要求事項符合性識別與評估 - Review Perijinan & Lisensi許可證與執照檢討 - Identifikasi Risiko dan Peluang didalam SMK3 dan Perusahaan職業安全衛生管理系統及公司之風險與機遇識別. | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Konsultasi諮詢: - Kebijakan K3L職業安全衛生與環境政策 - Sasaran K3L職業安全衛生與環境目標 - Program Manajemen K3L terhadap Risiko dan Peluang, HIRADC, Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain 針對風險與機會、HIRADC、法規及其他要求事項符合性之職業安全衛生與環境管理方案. | Sentral Sistem |  | Plan |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | AKTIVITAS | PIC | MAN DAYS | STATUS | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Training Awareness Persyaratan ISO 45001:2018 ISO 45001:2018 要求事項認知教育訓練 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Konsultasi資訊: - Proses Partisipasi & Konsultasi K3 職業安全衛生參與及諮詢流程 - Kepedulian K3職業安全衛生意識 - Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) 職業安全衛生溝通流程（內部與外部 - Pengendalian Dokumen & Rekaman文件與紀錄管制 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  | 16 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Konsultasi資訊: - Proses Penerimaan karyawan dan Kompetensi員工招募與能力管理流程 - Pengendalian Perubahan (Management of Change) 變更管理 | Sentral Sistem |  | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional 營運規劃與管制諮詢: - Hirarki Pengendalian Bahaya危害控制階層 - Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya危險化學品管制. - Pengendalian Kontraktor承攬商管理 - Pengendalian Proses Outsourcing外包作業管制 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional營運規劃與管制諮詢: - Proses Produksi / Realisasi Jasa生產／服務實現流程 - Proses Pembelian Barang & Jasa採購流程（產品與服務） - Proses Perawatan dan Perbaikan維護與維修流程 - Proses Penyimpanan & Logistik Barang倉儲與物流流程 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Konsultasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat緊急應變與準備諮詢: - Short Briefing EPR EPR簡短說明 - Perencanaan Tanggap Darurat緊急應變計畫 - Simulasi dan Pengujian模擬與測試 - Komunikasi Kondisi Darurat緊急狀況通報 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | AKTIVITAS | PIC | MAN DAYS | STATUS | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 職業安全衛生績效評估諮詢: - Program Pemantauan & Pengukuran K3 職業安全衛生監測與量測計畫 - Audit Internal內部稽核 - Tinjauan Manajemen管理審查 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Review HIRADC dan Implementasi, Kelengkapan dokumen, Pengendalian operasional, perijinan dan lisensi 危害辨識與風險評估（HIRADC）執行檢討、文件完整性、作業管制及許可證照管理 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Training Internal Audit ISO 45001 Berdasarkan Risiko dan Kinerja ISO 19011:2018 基於風險與績效之 ISO 45001 內部稽核訓練（依據 ISO 19011:2018） | Sentral Sistem | 2 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Audit Internal oleh Client客戶內部稽核 | Client |  | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tinjauan Manajemen oleh Client客戶管理審查 | Client |  | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Audit Internal oleh Konsultan顧問內部稽核 | Sentral Sistem | 2 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit系統評估與稽核改善檢討 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Audit Stage 1 oleh Badan Sertifikasi認證機構第一階段稽核 | Badan Sertifikasi |  | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 1第一階段稽核發現之矯正措施檢討 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Audit Stage 2 oleh Badan Sertifikasi認證機構第二階段稽核 | Badan Sertifikasi |  | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 2第二階段稽核發現之矯正措施檢討 | Sentral Sistem | 1 | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Closing Meeting Project 專案結案會議 | Sentral Sistem |  | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bonus贈品:

- Buku Pedoman ISO 45001 sejumlah 1 buku ISO 45001 指導手冊一本

- Buku Saku Safety sejumlah 1 buku 安全口袋手冊一本

- Special Invetasi untuk Program Digitalisasi ISO ISO 數位化推動方案特別優惠

- Free layanan milist:

business-improvement@sentral-sistem.com;

quality-technique@sentral-sistem.com;

hse-community@sentral-sistem.com

;

Bonus贈品:

- Buku Pedoman ISO 45001 sejumlah 1 buku ISO 45001 指導手冊一本

- Buku Saku Safety sejumlah 1 buku 安全口袋手冊一本

- Special Invetasi untuk Program Digitalisasi ISO ISO 數位化推動方案特別優惠

- Free layanan milist:

business-improvement@sentral-sistem.com;

quality-technique@sentral-sistem.com;

hse-community@sentral-sistem.com

;