## Weakness
No. | Kriteria | Checklist | Pemenuhan | Action Plan | Due Date | Update (6 April 2026) | Update (26 Juni 2026)
1 | 1.2.2 | Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan | Belum ada penanggung jawab K3 yang tersertifikasi seperti : 1. Teknisi Bejana Tekan dan Tangki Timbun (PUBT) untuk teknisi kompresor 2. Operator Pesawat Tenaga Produksi (PTP) untuk operator kompresor 3. Teknisi K3 Listrik | Penjadwalan petugas K3 : 1. Teknisi Bejana Tekan dan Tangki Timbun (PUBT) untuk teknisi kompresor 1 orang 2. Operator Pesawat Tenaga Produksi (PTP) untuk operator kompresor 1 orang 3. Teknisi K3 Listrik 1 orang 4. Auditor SMK3 : 2 orang | Menetapkan personil dan meminta jadwal ke CiptaProgresa 13 Feb 2026 | 1. Teknisi Kompresor : Cipto 2. Operator Kompresor : - 3. Teknisi K3 Listrik : Jominarto 4. Auditor harus punya K3 Umum : Pak Danang dan Pak Yanto Sujarwo | Masih tertahan di HR untuk proses pengadaan sertifikasi
2 | 1.2.5 | Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan | Belum semua tim tanggap darurat tersertifikasi seperti : 1. Petugas P3K (sudah training namun tidak lulus) 2. Petugas Damkar Kelas D : 7 orang 3. Koordinator Damkar Kelas B : 1 orang | Penjadwalan Tim Tanggap Darurat : 1. Petugas P3K 2. Petugas Damkar Kelas D : 7 orang 3. Koordinator Damkar Kelas B : 1 orang | Menetapkan personil dan meminta jadwal ke CiptaProgresa 13 Feb 2026 | 1. Petugas P3K : Agung 2. Damkar kelas D : Bona Riamto, Mahmudin (kurang 5) 3. Damkar kelas B : -
3 | 1.4.3 | Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Belum mengajukan surat pengesahan P2K3 ke Disnaker | 1. Menentukan anggota P2K3 : - Ketua : pimpinan tertinggi - Sekretaris : AK3U - Anggota : min. 3 orang manajerial, 3 orang non manajerial 2. Mengajukan surat pengesahan P2K3 ke Disnaker 3. Menyampaikan laporan P2K3 setiap 6 bulan sekali | Menetapkan tim P2K3 13 Feb 2026 Mengajukan surat pengesahan P2K3 27 Feb 2026 | Tunggu pengesahan dari Disnaker | SK Pengesahan P2K3 sudah terbit pada 23 Februari 2026
4 | 3.1 | Pengendalian Perancangan | Belum ada mekanisme ketentuan untuk mengendalian perancangan |  | Konsultan
5 | 3.2 | Peninjauan Kontrak | Belum ada mekanisme ketentuan untuk proses peninjauan kontrak |  | Konsultan
6 | 5.1.3 | Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya. | Belum ada proses konsultasi dengan tim HSE untuk meninjau spesifikasi pembelian barang dan jasa telah memenuhi persyaratan K3 sesuai perundangan |  | Konsultan
7 | 6.2 | Pengawasan | Belum ada mekanisme ketentuan untuk proses pengawasan setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur | Menetapkan mekanisme untuk pengawasan | Konsultan
8 | 6.5.3 | Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar. | Belum semua mesin dan peralatan produksi telah tersertifikasi/ uji riksa sesperti : 1. Kompresor 2. Penangkal petir 3. Instalasi listrik | Menjadwalkan uji riksa dengan PJK3 : 1. Kompresor 2. Penangkal petir 3. Instalasi listrik | Sudah dilakukan uji riksa 27 Feb 2026 | sudah lewat, 2025 akhir. ada dokumennya, masa berlaku 1-2 tahun | Uji Riksa (21 Okt 2025) : - Kompresor (2 thn) - Penangkal petir (2 thn) - Instalasi listrik (1 thn) - Genset (1 thn)
9 | 6.5.4 | Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang. | Belum ada penanggung jawab K3 yang tersertifikasi seperti : 1. Teknisi Bejana Tekan dan Tangki Timbun (PUBT) untuk teknisi kompresor 2. Operator Pesawat Tenaga Produksi (PTP) untuk operator kompresor 3. Teknisi K3 Listrik | Penjadwalan petugas K3 : 1. Teknisi Bejana Tekan dan Tangki Timbun (PUBT) untuk teknisi kompresor 1 orang 2. Operator Pesawat Tenaga Produksi (PTP) untuk operator kompresor 1 orang 3. Teknisi K3 Listrik 1 orang | Menetapkan personil dan meminta jadwal ke CiptaProgresa 13 Feb 2026 | 1. Teknisi Kompresor : Cipto 2. Operator Kompresor : - 3. Teknisi K3 Listrik : Jominarto | MTC genset dan kompresor belum dilakukan perawatan rutin - Operator Genset : Security (Pak Agung) -
Pemantauan (3 Nov 2025) : - KUDR - Kebisingan - Mikrobiologi - Heat Stress - Pencahayaan - Psikologi - Ergonomi
10 | All elemen | Semua dokumen belum mencantumkan referensi PP 50/2012 | Revisi semua prosedur untuk mengintegrasikan dengan peraturan SMK3 PP 50/2012 | Revisi all dokumen ISO diintegrasikan dengan persyaratan SMK3 PP 50/2012 | Konsultan
Minta rekomendasi BS dari Sentral

## Plan Schedule
SCHEDULE KONSULTASI SMK3 PP 50/2012
No. | Activity Name | Mandays | Departemen terkait | Konsultan | Plan vs Actual | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gap Analisis dan Strategi Planning | 1 | Leader Project | Amdani | Plan | bar: 2026-02-01 1
[5 empty] | Actual | 2026-02-01 1: 6
2 | Training Awareness SMK3 PP50/2012 | 1 | All Dept | Bani | Plan | bar: 2026-02-01 4
Actual
3 | Training IBPR | 1 | All Dept | Bani | Plan | bar: 2026-02-01 4
Actual
4 | Penyusunan dokumen SMK3 | 8 | - | Amdani Dhywa | Plan | bar: 2026-02-01 2 to 2026-02-01 4
Actual
5 | Sosialisasi dokumen SMK3 | 4 | Dept Terkait |  | Plan | bar: 2026-03-01 1 to 2026-03-01 2
Actual
6 | Training Internal Audit SMK3 | 2 | All Dept | Bani | Plan | bar: 2026-03-01 2
Actual
7 | Internal Audit SMK3 | 2 | All Dept | Konsultan | Plan | bar: 2026-03-01 3
Actual
8 | Perbaikan Internal Audit SMK3 | 2 | Dept Terkait | Amdani | Plan | bar: 2026-03-01 3
Actual
9 | Pendampingan Audit SMK3 PP 50 Badan Sertifikasi | 2 | - | Amdani | Plan | bar: 2026-03-01 4
Actual
10 | Perbaikan Audit SMK3 | 2 | Dept Terkait | Amdani | Plan | bar: 2026-03-01 4
Actual
25
*19-24 Maret Libur Lebaran

## Plan Schedule Rev.1
SCHEDULE KONSULTASI SMK3 PP 50/2012
No. | Activity Name | Mandays | Departemen terkait | Konsultan | Plan vs Actual | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gap Analisis | 1 | Leader Project | Amdani | Plan | bar: 2026-02-01 1
[5 empty] | Actual | 2026-02-01 1: 6
2 | Training Awareness SMK3 PP50/2012 | 1 | All Dept | Amdani | Plan | bar: 2026-02-01 4
[5 empty] | Actual | 2026-06-01 2: 8
3 | Training Identifikasi Bahaya Risiko K3 | 1 | All Dept | Amdani | Plan | bar: 2026-02-01 4
Actual
4 | Tandem Penyusunan Dokumen SMK3 | 3 | - | Amdani | Plan | bar: 2026-02-01 4 to 2026-03-01 1
[5 empty] | Actual | 2026-02-01 3: 20; 2026-03-01 4: 27; 2026-06-01 2: 11
5 | Konsultasi dan Review Dokumen SMK3 | 11 | Dept Terkait | Amdani | Plan | 2026-07-01 2: 15,17; 2026-08-01 3: 19
[5 empty] | Actual | 2026-06-01 4: 26; 2026-07-01 1: 6,7; 2026-07-01 2: 14,15; 2026-07-01 4: 28; 2026-08-01 1: 5; 2026-08-01 2: 10
6 | Training Internal Audit SMK3 | 2 | All Dept | Yudha | Plan | 2026-08-01 4: 26
[5 empty] | Actual | 2026-08-01 4: 26
7 | Internal Audit SMK3 | 2 | All Dept | Konsultan | Plan | bar: 2026-03-01 3
Actual
8 | Perbaikan Internal Audit SMK3 | 1 | Dept Terkait | Amdani | Plan | bar: 2026-03-01 3
Actual
9 | Pendampingan Audit SMK3 PP 50 Badan Sertifikasi | 2 | - | Amdani | Plan | bar: 2026-03-01 4
Actual
10 | Perbaikan Audit SMK3 | 1 | Dept Terkait | Amdani | Plan | bar: 2026-03-01 4
Actual
25
*19-24 Maret Libur Lebaran
Note on AA14: Amdani HSE: Legal, HR rekrut&mutasi
Note on Y15: Amdani HSE: HR Mampang Proses Pelatihan
Note on Z15: Amdani HSE: Purch, JPK3