## Tahapan Program
Tahapan Konsultasi Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Standar ISO 45001:2018
PERUSAHAAN |  | : PT SUMMIT SEOYON AUTOMOTIVE INDONESIA
LOKASI |  | : Deltamas, Jl. Dahlia II, Sukamukti, Kec. Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
NO. PROPOSAL |  | : 096/STM/SI/VII/24
NO | AKTIVITAS |  | PIC | MAN DAYS | MAN DAYS | STATUS | AGT 2024 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | OKT 2024 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | DES |  |  |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-26 |  |  |  | 2026-04-26 |  |  |  | 2026-06-26
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Kick Off & Gap Analysis |  | Sentral Sistem | 1 | 2700000 | Plan | AGT 2024 4: 30
[6 empty] | Actual | AGT 2024 4: 30; 2024-09-01 2: 19
2 | Training Awareness Persyaratan ISO 45001:2018 |  | Sentral Sistem | 1 | 7000000 | Plan | bar: 2024-09-01 3
[6 empty] | Actual | 2024-09-01 3: 24
3 | Training Identifikasi Bahaya, Risiko K3 (HIRADC) Workshop : - Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 - Identifikasi Risiko Lainnya dan Peluang K3 |  | Sentral Sistem | 1 | 7000000 | Plan | bar: OKT 2024 2
[6 empty] | Actual | OKT 2024 2: 10
4 | Konsultasi Konteks Organisasi : 1. Isu Internal Dan Eksternal 2. Kebutuhan dan Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang Berkepentingan 3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 4. Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap Sistem Manajemen K3 |  | Sentral Sistem | 1 | 2700000 | Plan | 2025-04-01 3: 16
[6 empty] | Actual | 2025-04-01 3: 16
5 | Konsultasi Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko : 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam K3 dan Perusahaan |  | Sentral Sistem | 4 | 10800000 | Plan | OKT 2024 4: 28-31; 2024-11-01 2: 11; 2026-01-26 2: 13
[6 empty] | Actual | 2024-11-01 2: 11; 2026-01-26 2: 13; 2026-04-26 3: 21; 2026-04-26 4: 28
6 | Konsultasi Penentuan Peraturan dan Persyaratan Lain : 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain 2. Review Perijinan & Lisensi 3. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam K3 dan Perusahaan |  | Sentral Sistem | 1 | 5400000 | Plan | 2025-04-01 3: 15
[6 empty] | Actual | 2025-04-01 3: 15
7 | Konsultasi dan Penetapan : 1. Kebijakan K3 2. Sasaran K3 3. Program Manajemen K3 terhadap Risiko dan Peluang HIRADC, Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain |  | Sentral Sistem |  |  | Plan | 2025-04-01 3: 15
[6 empty] | Actual | 2025-04-01 3: 15
8 | Review Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko : 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam K3 dan Perusahaan |  | Yudha | 1 | 2700000 | Plan | 2025-10-01 2: 14
[6 empty] | Actual | 2025-10-01 2: 14
9 | Review Penentuan Peraturan dan Persyaratan Lain : 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain 2. Review Perijinan & Lisensi 3. Identifikasi Risiko dan Peluang di dalam ISO 45001 dan Perusahaan |  | Yudha |  |  | Plan | 2025-10-01 2: 14
[6 empty] | Actual | 2025-10-01 2: 14
11 | Konsultasi : 1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3 2. Kepedulian K3 Terintegrasi 3. Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) 4. Pengendalian Dokumen & Rekaman |  | Sentral Sistem | 1 | 5400000 | Plan | 2025-10-01 4: 29
[6 empty] | Actual | 2025-10-01 4: 29
12 | Konsultasi : 1. Proses Penerimaan karyawan dan Kompetensi 2. Pengendalian Perubahan (Management of Change) |  | Sentral Sistem |  |  | Plan | 2025-10-01 4: 29; 2025-11-01 3: 25
[6 empty] | Actual | 2025-04-01 3: 22; 2025-10-01 4: 29; 2025-11-01 3: 25
13 | Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Pengendalian Bahaya (Eliminasi, Subtitusi, Engineering Control, Administrasi dan APD) 2. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 3. Pengendalian Kontraktor 4. Pengendalian Proses Outsourcing |  | Yudha | 1 | 2700000 | Plan | 2025-10-01 3: 22
[6 empty] | Actual | 2025-10-01 3: 22
14 | Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Proses Realisasi Produksi 2. Proses Pembelian Barang & Jasa 3. Proses Perawatan dan Perbaikan 4. Proses Penyimpanan & Logistik Barang |  | Sentral Sistem |  | 0 | Plan | 2025-11-01 3: 25
[6 empty] | Actual | 2025-04-01 4: 29; 2025-11-01 3: 25
15 | Konsultasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat : 1. Short Briefing EPR 2. Perencanaan Tanggap Darurat 3. Simulasi dan Pengujian 4. Komunikasi Kondisi Darurat |  | Yudha | 1 | 2700000 | Plan | 2025-10-01 3: 22
[6 empty] | Actual | 2025-10-01 3: 22; 2026-04-26 4: 30
16 | Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 1. Program Pemantauan & Pengukuran K3 3. Tinjauan Manajemen 4. Pelaporan & Investigasi Insiden 5. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan |  | Yudha | 1 | 2700000 | Plan | 2025-10-01 2: 14
[6 empty] | Actual | 2025-10-01 2: 14
17 | Training Audit Internal ISO 45001 : 2018 Berdasarkan Risiko dan Kinerja K3 ISO 19011:2018 |  | Amdani | 2 | 14000000 | Plan | 2025-10-01 4: 27-28
[6 empty] | Actual | 2025-10-01 4: 27-28
18 | Audit Internal oleh Client |  | Client | 0 | 0 | Plan
Actual
19 | Tinjauan Manajemen oleh Client |  | Client | 0 | 0 | Plan
Actual
20 | Audit Internal oleh Konsultan |  | Bani Yudha | 2 | 5400000 | Plan | 2026-06-26 1: 4
[6 empty] | Actual | 2026-06-26 1: 4
21 | Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit |  | Sentral Sistem | 1 | 2700000 | Plan | 2026-06-26 3: 23
Actual
22 | Audit Stage 1 oleh Badan Sertifikasi |  | Badan Sertifikasi |  | 0 | Plan
Actual
23 | Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 1 |  | Sentral Sistem | 1 | 2700000 | Plan
Actual
24 | Audit Stage 2 oleh Badan Sertifikasi |  | Badan Sertifikasi |  | 0 | Plan
Actual
25 | Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 2 |  | Sentral Sistem | 1 | 2700000 | Plan
Actual
26 | Closing Meeting Project |  | Sentral Sistem |  | 0 | Plan
Actual
|  | TOTAL |  | 21 | 79300000
|  | DSCOUNT PAKET 18% SPECIAL UNTUK CLIENT SSC |  |  | 13481000
|  | TOTAL DIKURANGI DISCOUNT PAKET SPECIAL |  |  | 65819000
|  | TANDEM MEMBANTU PENYUSUNAN PROSEDUR , FORM RELATED PEMENUHAN ISO 45001 |  | 5 | 12500000
|  | INVESTASi PENAWARAN |  |  | 78319000
Belum termasuk PPN 11%, Makan siang konsultan & Biaya Initial Audit Badan Sertifikasi, Biaya Training Keahlian Kompetensi K3 dari Kemnaker atau Disnaker (PJK3 Training)
Investasi Sudah Termasuk :
Spanduk dan Standing Banner untuk sosialisasi saat Kick Off, masing-masing 1 unit
Materi Training dan E-Certificate untuk maksimal 25-30 peserta, bisa didownload ke Client Area - Sentral Sistem
Tandem untuk membantu Penyusunan Prosedur, Form Related Pemenuhan ISO 45001
Transportasi Konsultan bila ke LOKASI
Free layanan milist:
business-improvement@sentral-sistem.com;
quality-technique@sentral-sistem.com;
hse-community@sentral-sistem.com
Special untuk Client:
(1) 1 Buah Buku Pedoman ISO 45001:2018 & Buku Saku K3
(2) Free Webinar untuk 2 peserta untuk 2 topik
Dapatkan Discount Special
DIGITALISASI ISO – SENDIG Yang Semakin Memudahkan Anda untuk Penyimpanan Data Perusahaan Terkait Implementasi ISO 45001 Tentunya Semakin Memudahkan untuk Pencarian Data Plus Referensi ISO dari Konsultasi Paket ISO 45001:2018
Note on K10: Amdani HSE: Kick off
Note on M10: Amdani HSE: Gap analisis
Note on U18: Amdani HSE: Penyusunan HIRADC - WH - Deliv - PPC
Note on B27: Amdani HSE: Belum dibahas
Note on AM34: Amdani HSE: Proses Pembelian

## Progres Tandem Dokumen
Proses | Prosedur | Status
Manajemen | Contex Org Risk Opp | v
| Policy Management Act Plan | v
| Tinjauan Manajemen | v
| Corrective Preventive Action | v
| Continuous Improvement | v
| Internal Audit | v
| IBPR | v
| Identifikasi Peraturan | v
| Pemantauan dan Pengukuran | v
Realisasi | Pembelian | v
| Seleksi Supplier | v
| Supplier Performance & Development | v
Pendukung | Pengendalian B3 dan Limbah | v
| Safety and Health | v
| Lock Out Tag Out (LOTO) | v
| Control of MSDS | v
| Control of Changing Points | v
| Rekrutmen dan Pelatihan Worker Baru | v
| Pengembangan SDM | v
| Pelatihan Pengembangan | v
| Pelatihan Orientasi/ OJT | v
| Control of Document Record | v
| Contingency Plan | v
| Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi | v
| Investigasi Insiden | v
| Pengendalian APD | v
| Pengendalian Subcont | v
| Izin Kerja Risiko Tinggi | v
| Manual Handling | v