## Time Line
TAHAPAN KONSULTASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA standar ISO 45001:2018
PERUSAHAAN |  | : PT BAKRIE AUTOPARTS
LOKASI |  | : Pondok Ungu, Jl. Raya Bekasi No.KM 27, RT.003/RW.007, Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17132
NO. PROPOSAL |  | : 017A/STM/SI/I/26rev.04
NO | AKTIVITAS | OUTPUT | PIC | Konsultan | MAN DAYS | STATUS | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | July |  |  |  | Agustus |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Keterangan
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Kick Off & Gap Analysis | Tanda kesepakatan team, management dan konsultan untuk pelaksanaan konsultasi dan implementasi Sistem Manajemen K3 Berdasarkan ISO 45001:2018 | Sentral Sistem | Dhywa Darmawan | 1 | Plan | Mei 3: 21 | Planning dilakukan onsite gap analysis
Actual | bar: Mei 3
2 | Training Identifikasi Bahaya Risiko (HIRADC) | Tugas setelah training - Unsafe act - Unsafe condition - History kecelakaan, nyaris celaka - Penyakit karyawan - Draft Identifikasi Bahaya Risiko /HIRADC | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Juni 3: 17&24 | Training HIRADC oleh konsultan, untuk refreshment tentang risk management dalam lingkup K3 *Note Perserta diharapkan perwakilan dari tiap bagian untuk PIC pembuatan IBPR tiap proses
Actual
3 | Executive Briefing | Laporan hasil gap analysis | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Mei 4: 26 | Penyusanan Laporan Gap analysis dan pemberian refrensi dokumen sesuai kekurangan hasil gap analysis *Note tidak kunjungan on site laporan & dokumen dikirim via email agar tidak mengurangi mandays
Actual | bar: Mei 4
4 | Konsultasi Konteks Organisasi : 1. Isu Internal Dan Eksternal 2. Kebutuhan dan Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang Berkepentingan 3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 4. Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap Sistem Manajemen K3 | Draft Konsultasi Konteks Organisasi : 1. Isu Internal Dan Eksternal 2. Kebutuhan dan Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang Berkepentingan 3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 4. Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap Sistem Manajemen K3 | Sentral Sistem | Tri Amdani Kumbarsari / Cahyadi / Dhywa Darmawan *menyesuaikan konsultan yang tersedia |  | Plan | Juni 1: 2 | Konsultasi konteks organisasi *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
5 | Konsultasi Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko HIRADC 1. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 2. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam sistem manajemen K3 Perusahaan | Output - Identifikasi Unsafe act & condition - Draft HIRA /HIRADC - Pengendalian operational - Draft Program Manajemen K3 - Peraturan terkait - History kecelakaan, nyaris celaka - Penyakit karyawan - List potensi emergency | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 4 | Plan | July 4: 22; Agustus 1: 29; Agustus 2: 5 | Review HIRADC/IBPR terupdate setelah training, pemeriksaan disertai gemba lapangan untuk pengecekan actual. *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
6 | Review Peraturan dan Persyaratan Lain : 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain 2. Review Perijinan & Lisensi 3. Identifikasi Risiko dan Peluang didalam penerapan K3 dan Perusahaan | 1. Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain yang sudah diupdate dan dibuat Program K3 untuk segera dieksekusi 2. Review Perijinan & Lisensi yang sudah diupdate dan dibuat Program K3 untuk segera dieksekusi 3. Pemantauan dan Pengukuran K3 | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Juni 2: 8 | Konsultasi pemenuhan peraturan, Pembahasan mengenai evaluasi peraturan perundangan (Komptensi, Perizinan, & Pengukuran) serta Planning Program pemenuhan *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
7 | Training Awareness Persyaratan ISO 45001:2018 | Tugas training - Buat Program Manajemen K3 - Buat Kebijakan K3 - Pengukuran peforma (Kecelakaan, Near Miss) - Investigasi kecelakaan terhadap 3 kecelakaan terakhir | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | [24 empty] | Training Awereness ISO 45001:2018 *Note Perserta diharapkan perwakilan dari tiap bagian penyebaran awerenes yang beribang | bar: Okt 2
Actual
8 | Konsultasi: 1. Kebijakan K3 2. Sasaran K3 3. Program Manajemen K3 terhadap Risiko dan Peluang, IBPR, Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain | - Perilaku yang harus diperbaiki - Infrastruktur - Kendala-Kendala - diskusi kebijakan - Usulan program K3 dan lingkup K3 | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Juni 4: 2 | Konsultasi mengenai pertimbangan K3 dalam bisnisplan, Mengarah pada kebijakan, Objective, dan Program pencapaiannya *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
9 | Konsultasi: 1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3 2. Kepedulian K3 3. Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) 4. Pengendalian Dokumen & Rekaman | Pengendalian Operasional untuk: 1. Proses Partisipasi & Konsultasi K3 2. Kepedulian K3 3. Proses Komunikasi K3 (Internal & Eksternal) 4. Pengendalian Dokumen & Rekaman | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | [24 empty] | Konsultasi mengenai proses komunikasi, konsultasi dan partisipasi (Implementasi P2K3) Serta Proses penerimaan Karyawan berserta Jobdesk dan Pengembangan Kompetensi *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput | bar: July 1
Actual
10 | Konsultasi: 1. Proses Penerimaan karyawan dan Kompetensi 2. Pengendalian Perubahan (Management of Change) | Pengendalian Operasional untuk: 1. Proses Penerimaan karyawan 2. Proses Pengembangan Kompetensi / Pelatihan 3. Tugas & Tanggung Jawab (JobDesk) | Sentral Sistem |  |  | Plan | bar: July 1
Actual
11 | Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Hirarki Pengendalian Bahaya 2. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 3. Pengendalian Kontraktor 4. Pengendalian Proses Outsourcing 5. Pengendalian APD 6. Ijin Kerja risiko tinggi 7. Sistem LOTO | 'Pengendalian Operasional untuk: 1. Hirarki Pengendalian 2. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 3. Pengendalian Kontraktor 4. Pengendalian Proses Outsorcing 5. Pengendalian APD 6. Ijin Kerja risiko tinggi 7. Sistem LOTO | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | July 2: 8 | Konsultasi Pengelolaan K3 dari sisi Opersional ( Pengendalian Bahaya ) *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
12 | Konsultasi Perencanaan & Pengendalian Operasional : 1. Proses Produksi / Realisasi Jasa 2. Proses Pembelian Barang & Jasa 3. Proses Perawatan dan Perbaikan 4. Proses Penyimpanan & Logistik Barang | Pengendalian Operasional untuk: 1. Proses Realisasi Produksi 2. Proses Pembelian Barang & Jasa 3. Proses Perawatan dan Perbaikan 4. Proses Penyimpanan & Logistik Barang | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Agustus 3: 12 | Konsultasi Pengelolaan K3 dari sisi Opersional (Pertimbangan Persyaratan K3) *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
13 | Konsultasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat : 1. Short Briefing EPR 2. Perencanaan Tanggap Darurat 3. Simulasi dan Pengujian 4. Komunikasi Kondisi Darurat | Prosedur, jalur evakuasi, struktur organisasi, simulasi, skenario | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Agustus 4: 19 | Konsultasi Pengendalian kondisi darurat (Planning, Simulasi, Kompetensi dan infrastruktur) *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
14 | Konsultasi Evaluasi Kinerja K3 : 1. Program Pemantauan & Pengukuran K3 2. Audit Internal 3. Tinjauan Manajemen | Hasil Review dan Usulan Perbaikan Kinerja K3 : 1. Pemantauan & Pengukuran 2. Audit Internal termasuk tindakan bila ada ketidaksesuaian 3. Tinjauan Manajemen | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Okt 1: 27 | Konsultasi Evaluasi kinerja *Note diharapkan saat sesi pembahasan team internal bakrie sudah melakukan review terkait dokumen refensi, agar sesi konsultasi efisien menghasilkan ouput
Actual
15 | Review HIRADC dan Implementasi, Kelengkapan dokumen, Pengendalian operasional, perijinan dan lisensi | Dokumen HIRADC dan Dokumen /SOP lain yang telah didevelop siap untuk disimulasikan | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 3 | Plan | Okt 3: TBA | Review Implementasi dan Kesiapan dokumen *Note Mandays dialokasikan sesuai kebutuhan perbaikan
Actual
16 | Training Internal Audit ISO 45001 Berdasarkan Risiko dan Kinerja ISO 19011:2018 | Tugas setelah training - Checksheet audit dipraktekan untuk melakukan live internal audit K3 Berdasarkan ISO 1 45001 oleh client dengan melihat ketidaksesuaian dalam implementasi K3, kelemahan sistem, Bahaya - Risiko dan Kinerja K3 - Hasil Ujian dinyatakan berhasil menjadi Internal Auditor K3 | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 2 | Plan | Okt 2: 2&3 | Training Internal Audit ISO 45001:2018 *Note Perserta diharapkan perwakilan dari tiap bagian tim audit yang proporsional
Actual
17 | Audit Internal oleh Client | Audit report dari client seagai praktek dari training Internal Audit K3 Berdasarkan ISO 45001 | Client | - | - | Plan | [24 empty] | By Client | bar: Okt 3
Actual
18 | Tinjauan Manajemen oleh Client | Hasil Tinjauan Manajemen Client | Client | - | - | Plan | bar: Okt 3
Actual
19 | Audit Internal oleh Konsultan | Audit report dari konsultan untuk persiapan Audit Sertifikasi | Sentral Sistem | Tri Amdani Kumbarsari / Cahyadi / Dhywa Darmawan | 2 | Plan | Okt 4: 25 & 26 | Pelakasnaan Audit Internal Konsultan *Note dilaksanakan oleh Auditor konsultan yang berbeda untuk mereview hasil penyusunan sistem
Actual
20 | Review Evaluasi Sistem & Perbaikan Audit | Hasil Review Corrective Action Audit Konsultan | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | Okt 4: 28 | Perbaikan temuan Audit Internal Konsultan
Actual
21 | Audit Stage 1 oleh Badan Sertifikasi |  | Badan Sertifikasi | - |  | Plan | [24 empty] | Mengikuti Target sertifikasi BAP | bar: Nov 1 to Nov 4
Actual
22 | Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 1 | Hasil revew Corrective Action Audit Stage 1 Badan Sertiifikasi | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | [24 empty] | Dijadwalkan Setelah Stage-1
Actual
23 | Audit Stage 2 oleh Badan Sertifikasi |  | Badan Sertifikasi | - |  | Plan | [24 empty] | Mengikuti Target sertifikasi BAP | bar: Nov 1 to Nov 4
Actual
24 | Review tindakan perbaikkan atas temuan audit Stage 2 | Hasil revew Corrective Action Audit Stage 2 Badan Sertiifikasi | Sentral Sistem | M Rizky Yudhaprasetyo | 1 | Plan | [24 empty] | Dijadwalkan Setelah Stage-2
Actual
25 | Closing Meeting Project |  | Sentral Sistem |  |  | Plan
Actual
|  | TOTAL INVESTASI |  | 0 | 25
DISCOUNT PAKET 20% +
|  | INVESTASI PENAWARAN REV.04 |  | 25 | 25
PENAWARAN INITIAL AUDIT ISO 45001:2018 DARI TUV SUD BISA BUNDLING DENGAN SENTRAL SISTEM
TOTAL KONSULTASI DAN INITIAL AUDIT TUV SUD INDONESIA
25
SURVEILLANCE 1 PEMBAYARAN LANGSUNG KE TUV SUD DI TAHUN KE-1
SURVEILLANCE 2 PEMBAYARAN LANGSUNG KE TUV SUD DI TAHUN KE-2
PPN 11%, Makan siang konsultan, Training Keahlian K3
Investasi Sudah Termasuk :
Spanduk dan standing banner untuk sosialisasi program 1 buah
Materi Training dan E-Certificate untuk 25 peserta yang bisa didownload di www.sentralsistem.com
Transport Konsultan
Free layanan milist:
business-improvement@sentral-sistem.com;
quality-technique@sentral-sistem.com;
hse-community@sentral-sistem.com
Bonus:
(1) Buku Pedoman ISO 45001 sejumlah 1 buku
(2) Buku Saku Safety sejumlah 1 buku
(3) Special Invetasi untuk Program Digitalisasi ISO

## Sheet1
LINGKUP PEMBAHASAN UNTUK KONSULTASI JUNI 2026 BAKRIE AUTOPARTS
4 | Konsultasi Konteks Organisasi : | Deskripsi | Dokumen terkait | Relevant section | Tanggal Konsultasi
| Isu Internal Dan Eksternal | Melakukan identifikasi terhadap isu internal dan external yang relevan dan berpengaruh pada implementasi dan pencapaian Sistem Manejemen K3 Seperti, 1. Internal ( Infrastruktur, Budaya K3, Kinerja K3, Teknologi, SDM ) 2. External ( Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Enviroment, Climate Change, legal ) | Isu Internal dan Isu External | MR & HSE | Selasa, 2 Juni 2026
| Kebutuhan dan Harapan Tenaga Kerja dan Pihak yang Berkepentingan | Melakukan identifikasi kebutan dan harapan dari pihak berkepentingan dari sisi K3 termasuk pekerja untuk menentukan pemenuhannya. Seperti ( Pekerja, Pemerintah, Customer, Supplier, Pemilik saham, Serikat pekerja, Kontraktor dll ) | Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan | MR & HSE
| Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 | Menentukan ruang lingkup penerapan sistem manajemen K3 | Manual K3 | MR
| Identifikasi Proses Bisnis Organisasi terhadap Sistem Manajemen K3 | Melakukan identifikasi proses bisnis terhadap K3 | Bisnis Proses Mapping
6 | Konsultasi Peraturan dan Persyaratan Lain : | Deskripsi | Dokumen terkait | Relevant section | Tanggal Konsultasi
| Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan | Melakukan identifikasi peraturan perundangan K3 dan melakukan evaluasi pemenuhan peraturan | List peraturan perundangan dan tabel evaluasi | HSE | Senin, 8 Juni 2026
| Review Perijinan & Lisensi | Melakukan review pemenuhan perizinan berdasarkan, Pengujian dan pemeriksaan peralatan, pemenuhan kompetensi K3, pemeriksaan kesehatan, perizinanan terkait infrastruktur | List peralatan & list Infrastruktur, List kompetensi K3 pekerja, Bukti pemeriksaan kesehatan (Rekapitulasi hasil pemeriksaaan) | Produksi & GA , HR, Klinik *Sesuaikan dengan PIC di BAKRIE
| Identifikasi Risiko dan Peluang didalam penerapan K3 dan Perusahaan | Melakukan identifikasi risiko dan peluang dari hasil evaluasi peraturan perudanngan serta membuat program kerja perbaikan | Tabel Program Kerja K3 | HSE